## Página1
Requisito | Descrição | Prioridade | Sprint | Status
PI - Protótipo do Site | Criar um protótipo das páginas contidas no site utilizando o Figma | Essencial | 1 | Concluído
PI - Projeto no GitHub | Projeto criado e configurado no GitHub | Essencial | 1 | Concluído
TI - Documentação | Documentação do projeto de PI no Word (Contexto, Obj., Justif, Escopo) | Essencial | 1 | Concluído
PI - Diagramas | União dos diagramas de visão de negócio realizados em dupla | Essencial | 1 | Concluído
Algoritmo - Simulador Financeiro | Tela de simulador financeiro (individual) (Algorítmo) | Essencial | 1 | Concluído
BD - Tabelas criadas | Tabelas criadas no MySQL (BD) | Essencial | 1 | Concluído
Arq Comp - Circuito | Circuito no arduino completo e funcional | Essencial | 1 | Concluído
Arq Comp - Código | Código do arduino completo e calibrado com as devidas métricas | Essencial | 1 | Concluído
PI - Slides | Slides para a apresentação da proposta | Essencial | 1 | Concluído
Site - Cadastro do Usuário | Cadastro do usuário com nome, email e senha, armazenando-os no BD | Essencial | 2 | A fazer
Site - Tela de Login | Tela para login do usuário através de email e senha | Essencial | 2 | A fazer
Site - Menu | Tela do menu principal do site, com breve introdução | Importante | 2 | A fazer
Site - Sobre Nós | Página introduzindo o time e o objetivo do projeto, com breve contextualização | Desejável | 2 | A fazer
Site - Métricas e estatísticas | Página apresentando as taxas de vazamentos e acidentes antes e depois do monitoramento | Importante | 2 | A fazer
Algoritmo - FrontEnd | Decoração das páginas do site de forma que demonstre profissionalidade e praticidade | Desejável | 2 | A fazer
SO - Linux | Aplicação dentro da VM Linux | Essencial | 2 | A fazer
Site - Logo do projeto | Criação de uma logo original e característica do projeto | Desejável | 2 | A fazer
TI - Diagrama da Solução | Criação do diagrama da solução do projeto e dentro da documentação | Essencial | 2 | A fazer
TI - Planilhas | Planilha Product Backlog e a Sprint Backlog | Essencial | 2 | A fazer
BD - Modelagem v1 | Modelagem lógica v1 | Essencial | 2 | A fazer
BD - Script Mysql Server | Script no MySQL server | Essencial | 2 | A fazer
Arq Comp - Simulação | Simular utilização do sensor + gráfico | Essencial | 2 | A fazer
Arq Comp - API | Utilizar o sensor com API local | Essencial | 2 | A fazer
Algoritmo - Final do Site | Versão final do site completa | Essencial | 3 | A fazer
TI - Fluxograma | Fluxograma do suporte | Essencial | 3 | A fazer
TI - Help Desk | Ferramenta de Help Desk | Essencial | 3 | A fazer
TI - Mudança | Documento de mudança | Essencial | 3 | A fazer
BD - MySQL Server Final | Script definitivo no MySQL server | Essencial | 3 | A fazer
Arq Comp - Dashboard | Teste integrado dashboard | Essencial | 3 | A fazer
Arq Comp - IoT | Teste integrado da solução de IoT | Essencial | 3 | A fazer
Arq Comp - Integrado BD | Arduino integrado com o Banco de Dados | Essencial | 3 | A fazer
Arq Comp - Acqu Ino + BobIA | Data Aqcu Ino + BobIA (N3) | Essencial | 3 | A fazer