## Sheet1
Matéria | Requisito | Descrição | Classificação | Prioridade | Tamanho | Fibonacci | Sprint | Responsável | Status | Sprint | Pontos
Algoritmo | Simulador Financeiro | Tela de simulador financeiro (individual) (Algorítmo) | Essencial |  |  |  | 1 |  | Concluído | 1
Algoritmo | Final do Site | Versão final do site completa | Essencial |  |  |  | 3 |  | A fazer | 2
Algoritmo | FrontEnd | Decoração das páginas do site de forma que demonstre profissionalidade e praticidade | Desejável |  |  |  | 2 |  | A fazer | 3
Arq Comp | Acqu Ino + BobIA | Data Aqcu Ino + BobIA (N3) | Essencial |  |  |  | 3 |  | A fazer | Total
Arq Comp | IoT | Teste integrado da solução de IoT | Essencial |  |  |  | 3 |  | A fazer
Arq Comp | Dashboard | Teste integrado dashboard | Essencial |  |  |  | 3 |  | A fazer
Arq Comp | Circuito | Circuito no arduino completo e funcional | Essencial |  |  |  | 1 |  | Concluído
Arq Comp | Código | Código do arduino completo e calibrado com as devidas métricas | Essencial |  |  |  | 1 |  | Concluído
Arq Comp | API | Utilizar o sensor com API local | Essencial |  |  |  | 2 |  | A fazer
Arq Comp | Simulação | Simular utilização do sensor + gráfico | Essencial |  |  |  | 2 |  | A fazer
Arq Comp | Integrado BD | Arduino integrado com o Banco de Dados | Essencial |  |  |  | 3 |  | A fazer
BD | MySQL Server Final | Script definitivo no MySQL server | Essencial |  |  |  | 3 |  | A fazer
BD | Tabelas criadas | Tabelas criadas no MySQL (BD) | Essencial |  |  |  | 1 |  | Concluído
BD | Reajustar o banco de dados | Fazer melhorias no Banco de Dados | Importante |  |  |  | 2 |  | A fazer
BD | Script Mysql Server | Script no MySQL server | Essencial |  |  |  | 2 |  | A fazer
BD | Modelagem v1 | Modelagem lógica v1 | Essencial |  |  |  | 2 |  | A fazer
PI | Protótipo do Site | Criar um protótipo das páginas contidas no site utilizando o Figma | Essencial |  |  |  | 1 |  | Concluído
PI | Projeto no GitHub | Projeto criado e configurado no GitHub | Essencial |  |  |  | 1 |  | Concluído
PI | Diagramas | União dos diagramas de visão de negócio realizados em dupla | Essencial |  |  |  | 1 |  | Concluído
PI | Reajustar Diagrama de Negócio | Fazer melhorias ditas no Diagrama de Visão de Negócio | Importante |  |  |  | 2 |  | Concluído
PI | Slides | Slides para a apresentação da proposta | Essencial |  |  |  | 1 |  | Concluído
PI | Criação de Repositorio no GitHub | Criar um repositorio no GitHub para armazenar todos codigos e documentos | Desejável |  |  |  | 2 |  | Concluído
PI | Iniciar Primeiros Registros da ATA | Fazer um tamplete no trello para colocar todas as ATAs realizadas | Importante |  |  |  | 2 |  | Concluído
SO | Linux | Aplicação dentro da VM Linux | Essencial |  |  |  | 2 |  | A fazer
Site | Menu | Tela do menu principal do site, com breve introdução | Importante |  |  |  | 2 |  | A fazer
Site | Tela de Login | Tela para login do usuário através de email e senha | Essencial |  |  |  | 2 |  | A fazer
Site | Sobre Nós | Página introduzindo o time e o objetivo do projeto, com breve contextualização | Desejável |  |  |  | 2 |  | A fazer
Site | Logo do projeto | Criação de uma logo original e característica do projeto | Desejável |  |  |  | 2 |  | A fazer
Site | Métricas e estatísticas | Página apresentando as taxas de vazamentos e acidentes antes e depois do monitoramento | Importante |  |  |  | 2 |  | A fazer
Site | Cadastro do Usuário | Cadastro do usuário com nome, email e senha, armazenando-os no BD | Essencial |  |  |  | 2 |  | A fazer
TI | Planilhas | Planilha Product Backlog e a Sprint Backlog | Essencial |  |  |  | 2 |  | A fazer
TI | Diagrama da Solução | Criação do diagrama da solução do projeto e dentro da documentação | Essencial |  |  |  | 2 |  | A fazer
TI | Fluxograma | Fluxograma do suporte | Essencial |  |  |  | 3 |  | A fazer
TI | Help Desk | Ferramenta de Help Desk | Essencial |  |  |  | 3 |  | A fazer
TI | Mudança | Documento de mudança | Essencial |  |  |  | 3 |  | A fazer
TI | Documentação | Documentação do projeto de PI no Word (Contexto, Obj., Justif, Escopo) | Essencial |  |  |  | 1 |  | Concluído |  |  | 3
TI | Reajustar a Fazeres do Trello | Organizar o trello para melhor entendimento do grupo | Desejável |  |  |  | 2 |  | A fazer
TI | Atualizar Documentação | Atualizar documentação para melhor entendimento e para acresentar informações | Importante |  |  |  | 2 |  | A fazer