## Planilha1
Impacto
ALTO(3) | 3 | 6 | 9 | ID | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Fator de risco (P) x (I) | Ação (Evitar ou Mitigar) | Como?
MEDIO(2) | 2 | 4 | 6 | 1 | Integrante sair | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Distribuir os requisitos do integrante que saiu para os outros do grupo
BAIXO(1) | 1 | 2 | 3 | 2 | Versionamento inadequado do repositorio | 2 | 3 | 6 | Evitar | Utilizar o Git Bash sempre que for fazer alguma alteração e documentar: fazer commits e notificar os integrantes
| POUCO PROVAVEL (1) | PROVAVEL (2) | MUITO PROVAVEL (3) | 3 | Desconhecer o contexto do projeto e seu rumo | 2 | 3 | 6 | Evitar | Todos estudarem e saber de tudo ou quase tudo sobre o projeto
|  | Probabilidade |  | 4 | Mudanças no contexto, objetivo e justificativa | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Entrar em um conseso geral de qual deve ser as mudanças para não precisarmos alterar diversas vezes
|  |  |  | 5 | Negligência no uso de ferramentas de gestão | 2 | 2 | 4 | Evitar | Avisar todos integrantes antes de fazer a alteração e deixar claro o que foi feito
|  |  |  | 6 | Falta de comunicação entre os membros | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Estabelecer rotinas de reunião e uso ativo de canais como WhatsApp, Discord ou Trello.
|  |  |  | 7 | Perda de arquivos | 1 | 3 | 3 | Evitar | Evitar de usar opções que envolvam a exclusão de arquivos, e usar o respositório GitHub para backups
|  |  |  | 8 | Falta de organização da distribuição de tarefas | 3 | 2 | 6 | Evitar | Todas as terças-feiras, designar uma tarefa ou mais para cada membro para a semana seguinte
|  |  |  | 9 | Surgimento de requisitos imprevistos ou não planejados durante o andamento do projeto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Reunir com o grupo e esclarecer sobre este novo requisito, e buscar uma forma de encaixá-lo na lista de tarefas. Além disso, esclarecer ao máximo quais deverão ser os requisitos para o desenvolvimento
|  |  |  | 10 | Desconexão do membro com a parte do trabalho que irá apresentar no dia da apresentação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Treinar a apresentação em grupo, revisar o conteúdo em conjunto e garantir que todos dominem as partes que vão apresentar