## Planilha1
MEMBROS - GRUPO 10 | Matéria | Requisito | Descrição | Classificação | Sprint | Status | Prioridade | Tamanho | Fibonacci | Responsável
Davi Santana Nunes da Silva | ALGORITMOS | Inserir Tela do Simulador Financeiro | Inserir a tela do simulador financeiro no site estatico | Essencial | 2 | A fazer | 3 | G | 13 | Enrico | Etapa | Realizado | Esperado
Enrico Faraldo | ALGORITMOS | Final do Site | Versão final do site completa | Essencial | 3 | A fazer | 1 | GG | 21 | Enrico | Sprint 1 | 88 | 161
Henry Caetano Marcolino Silva | ALGORITMOS | Simulador Visão de Negocio | Tela de simulador financeiro (individual) (Algorítmo) | Essencial | 1 | Concluído | 1 | G | 13 | Henry | Sprint 2 | 215 | 181
Rafael Mechi de Oliveira | ALGORITMOS | Menu | Fazer a tela do menu principal do site, com breve introdução | Importante | 2 | A fazer | 2 | GG | 21 | Henry | Sprint 3 | 181 | 141
Renan Antonini Pereira | ALGORITMOS | Métricas e estatísticas | Fazer a página apresentando as taxas de vazamentos e acidentes antes e depois do monitoramento | Importante | 2 | A fazer | 3 | GG | 21 | Henry | Fim | 0 | 0
| ALGORITMOS | Cadastro do Usuário | Fazer a tela de cadastro do site | Essencial | 2 | A fazer | 1 | G | 13 | Renan
| ALGORITMOS | Tela de Login | Fazer a tela para login do usuário através de email e senha | Essencial | 2 | A fazer | 1 | M | 8 | Renan
| ARQ COMP | Circuito | Circuito no arduino completo e funcional | Essencial | 1 | Concluído | 1 | P | 5 | Davi
| ARQ COMP | Simular utilização do sensor + gráfico | Simular utilização do sensor + gráfico | Essencial | 2 | A fazer | 2 | G | 13 | Davi
| ARQ COMP | Dashboard | Teste integrado dashboard | Essencial | 3 | A fazer | 3 | GG | 21 | Davi
| ARQ COMP | Acqu Ino + BobIA | Data Aqcu Ino + BobIA (N3) | Essencial | 3 | A fazer | 1 | GG | 21 | Enrico
| ARQ COMP | Arq Comp - Código | Código do arduino completo e calibrado com as devidas métricas | Essencial | 1 | Concluído | 2 | M | 8 | Henry
| ARQ COMP | IoT | Teste integrado da solução de IoT | Essencial | 3 | A fazer | 2 | GG | 21 | Henry
| ARQ COMP | Ligar arduino | Ligar arduino | Essencial | 1 | Concluído | 3 | PP | 3 | Rafael
| ARQ COMP | Configurar a API | Utilizar o sensor com API local | Essencial | 2 | A fazer | 1 | GG | 21 | Rafael
| ARQ COMP | Integrado BD | Arduino integrado com o Banco de Dados | Essencial | 3 | A fazer | 1 | GG | 21 | Rafael
| BD | Fazer Script Mysql Workbench | Script no MySQL server | Essencial | 2 | A fazer | 3 | M | 8 | Davi
| BD | Tabelas criadas | Tabelas criadas no MySQL (BD) | Essencial | 1 | Concluído | 1 | M | 8 | Enrico
| BD | Modelagem v1 | Modelagem lógica v1 | Essencial | 2 | A fazer | 2 | G | 13 | Henry
| BD | MySQL Server Final | Script definitivo no MySQL server | Essencial | 3 | A fazer | 4 | GG | 21 | Henry
| BD | Reajustar o banco de dados | Fazer melhorias no Banco de Dados | Importante | 2 | A fazer | 1 | M | 8 | Henry e Davi
| PI | Diagrama da Solução | União dos diagramas de visão de negócio realizados em dupla | Essencial | 1 | Concluído | 2 | M | 8 | Davi
| PI | Reajustar Diagrama de Negócio | Fazer melhorias ditas no Diagrama de Visão de Negócio | Importante | 2 | Concluído | 1 | M | 8 | Davi
| PI | Projeto no GitHub | Projeto criado e configurado no GitHub | Essencial | 1 | Concluído | 1 | PP | 3 | Enrico
| PI | Criação novo Repositorio no GitHub | Criar um repositorio no GitHub para armazenar todos codigos e documentos | Desejável | 2 | Concluído | 1 | PP | 3 | Enrico
| PI | Definir o nicho industrial | Definir o nicho industrial | Essencial | 1 | Concluído | 1 | PP | 3 | Rafael
| PI | Slides | Slides para a apresentação da proposta | Essencial | 1 | Concluído | 3 | M | 8 | Rafael
| PI | Iniciar Primeiros Registros da ATA | Fazer um tamplete no trello para colocar todas as ATAs realizadas | Importante | 2 | Concluído | 2 | PP | 3 | Rafael
| PI | Protótipo do Site | Criar um protótipo das páginas contidas no site utilizando o Figma | Essencial | 1 | Concluído | 1 | M | 8 | Renan
| PI | Fazer a Logo | Fazer a logo do Projeto | Importante | 1 | Concluído | 4 | PP | 3 | Renan
| SO | Validar a solução técnica | Validar a solução técnica | Essencial | 2 | A fazer | 3 | P | 5 | Davi
| SO | Instalar MYSQL na VM | Instalar o MySQL na VM | Essencial | 2 | A fazer | 2 | P | 5 | Davi
| TI | Fluxograma | Fluxograma do suporte | Essencial | 3 | A fazer | 3 | GG | 21 | Davi
| TI | Atualizar Documentação | Atualizar documentação para melhor entendimento e para acresentar informações | Importante | 2 | A fazer | 3 | M | 8 | Enrico
| TI | Documentação | Documentação do projeto de PI no Word (Contexto, Obj., Justif, Escopo) | Essencial | 1 | Concluído | 1 | G | 13 | Henry
| TI | Diagrama da Solução | Criação do diagrama da solução do projeto e dentro da documentação | Essencial | 2 | A fazer | 2 | G | 13 | Rafael
| TI | Mudança | Documento de mudança | Essencial | 3 | A fazer | 4 | G | 13 | Rafael
| TI | Colocar Ferramenta de Gestão para funcionar | Colocar Ferramenta de Gestão para funcionar | Essencial | 1 | Concluído | 1 | P | 5 | Renan
| TI | Reajustar a Fazeres do Trello | Organizar o trello para melhor entendimento do grupo | Desejável | 2 | A fazer | 1 | G | 13 | Renan
| TI | BackLog da Sprint | Separação do BackLog para a Sprint | Essencial | 2 | A fazer | 1 | P | 5 | Renan
| TI | Help Desk | Ferramenta de Help Desk | Essencial | 3 | A fazer | 3 | GG | 21 | Renan